## Hoja1
Duración de Etapas (Semanas)
Actividad | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
Búsqueda y recopilación bibliográfica
Selección de electrodos y módulo para adquisición de ERG
Primeras pruebas de adquisición, muestreo y digitalización. Elaboración de protocolo básico de medición
Investigación sobre Algoritmos de Filtrado
Implementación de algoritmos de filtrado y visualización
Validación del Dispositivo
Elaboración del informe